## Sheet1
2025年区政府重点工作任务清单
序号 | 区级 领导 | 责任 部门 | 重点工作内容 | 阶段性目标 | 推进落实情况 | 完成时限
1 | 郭殿海 | 开发区 | 招商引资工业项目固定资产投资额 | 全年招商引资工业项目固定资产投额增幅6% |  | 2025-12-01
2 | 郭殿海 |  | 全年工业总产值完成28亿元，积极培育企业入规，全年入统1户 | 工业总产值完成28亿元，全年入统1户 |  | 2025-12-01
3 | 郭殿海 |  | 地方级财政收入 | 每季度地方级财政收入增长6% |  | 2025-12-01
4 | 郭殿海 |  | 全年社零额完成7亿元。积极培育企业上限入统，全年入统1户 | 全年社零额完成7亿元，全年入统1户 |  | 2025-12-01
5 | 郭殿海 |  | 出台《四平玉米主食化产业促进条例》，大力发展玉米文化、玉米研学、玉米旅游等新业态，推动合禾美玉米汁玉米茶等玉米主食化项目落地 | 一季度《四平玉米主食化产业促进条例》列入市人大常委会2025年度立法工作计划，征求整理公众、专家及相关部门意见。完成玉米研学线路完善及课程开发工作。合禾美项目完成生产线及厂房设计 二季度《四平玉米主食化产业促进条例》履行合法性审查、核心价值观审查等相关程序，修正草案。组织开展4期玉米耕种活动，预计800名中小学生参加。依托总书记视察四平路线，打造以黑土地博物馆、农耕博物馆为主要点位、富有玉米文化的旅游精品线路1条。合禾美项目进行厂房装修、安装生产线 三季度市人大常委会审议通过，报省人大常委会备案后，出台《四平玉米主食化产业促进条例》。组织开展2期玉米种植养护活动，组织学生到“玉米主题街区”参观学习，预计400名中小学生参加。合禾美项目进行试生产； 四季度组织开展2期玉米收获利用活动，带领学生到“玉米主题街区”参观学习，预计400名中小学生参加。合禾美项目正式投产 |  | 2025-12-01
6 | 刘 鑫 | 财政局 | 地方级财政收入同口径增 长6% | 一季度完成6％ 二季度完成6％ 三季度完成6％ 四季度完成6％ |  | 2025-12-01
7 | 刘 鑫 | 住建局 | 推进2025年铁东区老旧小区改造工程，提升市民获得感、幸福感、安全感 | 一季度完成10％，根据资金到位情况，推进设计及可研报告编制等前期工作 二季度完成40％，完成项目立项、招投标及开工建设工作 三季度完成40％，逐步推进施工进度，保质保量完成改造工作 四季度完成10％，组织相关部门对工程项目进行竣工验收 |  | 2025-12-01
8 | 刘 鑫 | 兴东公司 | 加快推进2024年续建项目医药产业孵化平台二期建设项目施工进度并完善相关建设审批手续 | 一季度预计办理完成医药二期项目的建设工程施工许可证。 二季度预计完成医药二期项目施工的竣工验收工作 |  | 2025-06-01
9 |  |  | 叶赫味稻品牌打造及水稻生产 | 一季度水稻选种、生产计划及部分土地平整 二季度完成水稻育苗、插秧 三季度完成田间管理 四季度秋收及叶赫味稻大米售卖 |  | 2025-12-01
10 |  |  | 谋划叶赫万亩水稻农旅文旅融合示范园项目 | 一季度完成项目谋划 二季度完成与各部门对接及相关前至工作 三季度完成向上争取资金 四季度项目实施细则 |  | 2025-12-01
11 | 刘 鑫 | 发改局 | 固定资产投资增长5%左右 | 一季度固定资产投资预计增长5% 二季度固定资产投资预计增长5% 三季度固定资产投资预计增长5% 四季度全年固定资产投资预计增长5% |  | 2025-12-01
12 |  |  | 力争全年开复工5000万元以上项目48个。其中新开工5000万元以上项目28个，续建5000万元以上项目20个 | 力争铁东区春季开复工5000万元以上项目35个，其中新开工项目15个，续建项目20个。5-12月，计划开复工项目13个 |  | 2025-12-01
13 | 刘 鑫 | 人社局 | 开展系列有针对性的就业专项服务活动，开展“铁东区2025年“就业援助月”“春风行动”“初创补贴政策宣传活动” 及“送岗下乡宣传活动”等线上线下一系列招聘活动，有针对性地为农民工、下岗失业人员、就业困难人员提供岗位帮扶、技能帮扶、服务帮扶 | 一季度开展“就业援助月”“春风行动”招聘会 二季度通过“送岗下乡”“入户走访”等形式进行宣传 三季度开展多种形式的就业创业政策宣传，确保政策落地 四季度利用农闲季节为有求职意愿的就业困难人员、农村剩余劳动力提供就业帮扶 |  | 2025-12-01
14 |  | 应急局 | 每季度按照要求开展安全生产领域综合督查工作 | 每季度对开发区、各乡镇街、各行管部门开展安全生产综合督查工作，督查安全生产工作部署落实情况 |  | 2025-12-01
15 | 徐 野 | 信访局 | 重点信访案件化解，推进信访法治化工作 | 一季度全国、省、市两会排查、化解、稳控工作，推进信访法治化工作 二季度重点信访案件攻坚化解和进京访办结率30%，《信访工作条例》宣传，处理各种信访突发事件及重要节点维稳任务 三季度重点信访案件攻坚化解和进京访办结率60%，对上半年工作进行总结，研究下半年具体工作以及处理各种突发信访事件 四季度重点信访案件攻坚化解和进京访办结率达到100%，持续推进各项信访工作，完成各项年度考核 |  | 2025-12-01
16 |  | 公安分局 | 组织全区力量开展入户走访工作 | 一季度完成40％， 二季度完成60％， 三季度、四季度进行回头查回头看，确保入户准确率达到100% |  | 2025-12-01
17 |  |  | 以“专业+机制+大数据”的新型警务模式为牵引，进一步提升现案破案率、压降发案率 | 努力实现全年现案破案率达到65%，发案率同比下降15%目标 |  | 2024-12-01
18 |  |  | 做好维稳护安各项工作，防止发生到省进京集访事件 | 努力实现全年到省进京“零非访”“零聚集”“零滋事”“零事故”“零炒作”“零通报”“零登记”的“七个零”工作目标 |  | 2024-12-01
19 |  |  | 深化矛盾纠纷排查化解措施，防止发生个人极端暴力案事件 | 加强“六失人员”摸排，逐人落实稳控措施，做到底数清、情况明、动态准，一季度完成40％， 二季度完成60％， 三季度、四季度进行回头查回头看，确保发现率、化解率达到100% |  | 2024-12-01
20 |  |  | 落实“三清三统一”措施，加强公共安全监管 | 努力实现“五个严防”“三个确保”工作目标 |  | 2024-12-01
21 |  | 司法局 | 依托“市区一体化”资源配置和联合运行管理中心，扩大公共法律服务宣传覆盖面 | 一季度召开相关会议研究扩大公共法律服务宣传覆盖面 二季度举办法律讲座、发放公共法律服务宣传册、宣传单等形式进行宣传 三季度开展送公共法律服务进大集活动 四季度进行总结，公共法律服务知晓率和满意度不断提升 |  | 2025-12-01
22 |  |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验” | 一季度召开相关会议研究，确保坚持和发展新时代“枫桥经验”在铁东落地、生根。 二季度组织人民调解业务培训，提升调解员化解矛盾纠纷的能力和水平。 三季度加大矛盾纠纷排查和调解力度，“及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态” 四季度依托一站式人民调解中心积极受理和开展人民调解工作，实现矛盾纠纷一站式解决。 |  | 2025-12-01
23 |  |  | 深化“八五”普法工作，确保“八五”普法工作完美收官。高效开展“法律六进”活动，营造全社会学法用法良好氛围 | 一季度制定2025年度法律六进活动计划 二季度大力开展法律六进工作，推进全区八五普法收官工作，完成“八五”普法验收工作 三季度加强普法力度，拓展普法渠道，确保法律“六进”持续推进。 四季度筹备12.4宪法宣传周活动，完成好相关工作 |  | 2025-12-01
24 |  |  | 深入学习贯彻习近平法治思想，把学习习近平法治思想纳入各级领导干部理论中心组学习计划。做好我区法治政府建设（依法行政）工作考核验收 | 一季度按照要求制定区委理论中心组学习计划，撰写相关学习材料 二季度按照要求推进习近平法治思想学习宣传工作 三季度对各部门学习习近平法治思想情况开展督查 四季度完成市里对全区法治政府建设（依法行政）工作考核验收 |  | 2025-12-01
25 |  |  | 落实国办《关于严格规范涉企行政检查的意见》 | 一季度组织各执法部门学习《关于严格规范涉企行政检查的意见》 二季度按照《关于严格规范涉企行政检查的意见》要求对各执法单位执法资格进行专项自查 三季度按照要求组织各执法部门建立本领域分级分类检查制度 四季度开展涉企行政检查专项督查并下发专项通报 |  | 2025-12-01
26 |  | 退军局 | 加强退役军人就业创业。联系相关企业，提供就业岗位200个 | 上半年通过线上和线下相结合的方式为退役军人提供就业岗位完成50% 下半年通过线上和线下相结合的方式为退役军人提供就业岗位完成50% |  | 2025-12-01
27 |  |  | 扎实推进双拥工作。密切军地联系，解决驻地官兵基本要求(八一、春节走访慰问部队） | 上半年开展春节走访慰问部队完成50% 下半年开展八一走访慰问部队，完成50% |  | 2025-12-01
28 |  |  | 加强铁东烈士陵园管理建设。不断提升整体建设环境和服务质量，开展宣讲红色故事，打造爱国教育主义基地 | 上半年利用清明节开展主题教育活动完成50% 下半年利用烈士纪念日开展主题教育活动完成50% |  | 2025-12-01
29 | 薛英辉 | 生态 环境分局 | 扎实推进秸秆禁烧工作 | 一季度指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作 二季度指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作，秸秆离田率达到85%以上 三季度指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作 四季度指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作，完成下一年度的秸秆禁烧计划 |  | 2025-12-01
30 |  | 农业农村局 | 加速推进农业现代化。扛牢黑土地保护责任，坚决制止耕地“非农化”防止“非粮化”，积极争取高标准农田建设项目，适度推广种植新技术，确保粮食产量在5.3亿斤以上 | 一季度4月末前，下达分解粮食作物播种面积任务指标，做好春耕生产准备工作；5月末前，完成粮食作物春耕播种工作 第二季度：6月末前，核定粮食作物实际播种面积 第三季度加强田间管理和防灾减灾，9月末前，对主要粮食作物进行秋收测产 第四季度完成粮食产量统计 |  | 2025-12-01
31 |  |  | 抓好畜牧业稳产保供，千方百计解决养殖户用地、环保等瓶颈问题，加大规模化养殖场备案力度。做好“农头工尾”增值文章，培育壮大鲜食玉米、梅花鹿等特色产业，打造鹿产品全产业链 | 一季度根据市2025年加强畜禽养殖污染综合治理和资源化利用目标任务，将目标分解到乡镇，纳入农业农村工作要点，确保完成全年目标任务 二季度联合环保部门开展执法监管巡察，上半年1次，铁东区备案规模化养殖场、处理中心全覆盖 三季度联合环保部门开展执法监管巡察，下半年1次，铁东区备案规模化养殖场、处理中心全覆盖 四季度畜禽养殖污染综合治理和资源化利用绩效考核工作以及平台填报工作 |  | 2025-12-01
32 |  |  | 推进美丽乡村建设。科学编制乡村建设规划，纵深推动农村人居环境整治提升工程，新建厕所50个，新改建“四好农村路”30公里。健全村民自治机制，细化村规民约，增强群众主人翁意识，建设村净、景美、人和的宜居宜业和美乡村 | 一季度发改立项，施工图设计 二季度设计批复，组织招标、施工 三季度道路施工 四季度道路验收 |  | 2025-12-01
33 |  |  | 加强畜禽养殖污染综合治理和资源化利用 | 一季度结合测土配方施肥推广，做好农业面源污染宣传工作 二季度做好废弃农药包装瓶及废弃农膜的回收无害化处理工作。结合农村人居环境整治，清理越冬垃圾 三季度加强田间面源污染管控，防止对水源的污染 四季度做好面源污染的总结 |  | 2025-12-01
34 |  |  | 深化耕地农业面源污染治理工程，持续推动土壤环境质量稳中向好 | 一季度结合测土配方施肥推广，做好农业面源污染宣传工作 二季度做好废弃农药包装瓶及废弃农膜的回收无害化处理工作。结合农村人居环境整治，清理越冬垃圾 三季度加强田间面源污染管控，防止对水源的污染 四季度做好面源污染的总结 |  | 2025-12-01
35 |  |  | 推进承包地“三权分置”改革，运用土地入股、土地托管等方式实现土地流转最大化，变小田为大田 | 一季度完成全程托管面积1万亩 二季度完成全程托管面积2万亩 三季度完成全程托管面积1.5万亩 四季度完成全程托管面积0.5万亩 |  | 2025-12-01
36 |  |  | 健全农村集体资产监管体系，全面清理册外地，建立“三资”管理台账，推动农村集体产权阳光交易 | 一季度形成铁东区农村”三资”管理体制机制改革方案 二季度将铁东区农村“三资”监督管理机构人员落实到位 |  | 2025-06-01
37 |  |  | 建设“百村示范”村5个，完成农村基础设施建设项目4个，继续打造宜居宜业美丽乡村 | 一季度省级综合评定审核和省发改集中审批阶段 二季度落实可研设计财审及采购、招标、公式程序 三季度项目施工 四季度项目验收、完工 |  | 2025-12-01
38 |  | 自然资源铁东分局（林水局） | 历史遗留矿山地质环境恢复治理 | 一季度完成招投标 二季度完成施工50% 三季度完成剩余的50%工程施工 四季度完成项目验收 |  | 2025-12-01
39 |  | 林水局 | 湿地保护 | 一季度完成第二批湿地名录公布 二季度完成界桩选址 三季度完成50%界桩安装 四季度完成剩余的50%界桩安装 |  | 2025-12-01
40 |  |  | 到2025年底，完成三项农村供水高质量发展目标任务：1.千人以上规模化供水工程覆盖人口占比达到65%；2.24小时供水实现全覆盖;3.计量收费工程比例达到70%以上 | 一季度完成对目标任务进行项目谋划 二季度完成项目前期准备工作 三季度完成工程开工建设，目标任务完成50% 四季度完成目标任务 |  | 2025-12-01
41 |  |  | 塔山水库溢洪道出口至天成玉米段治理工程 | 一季度完成招投标 二季度完成施工70% 三季度工程无法施工 四季度完成剩余30％工程施工，完成项目验收 |  | 2025-12-01
42 |  |  | 推进河长制工作 | 全年推进巩固河长制工作 |  | 2025-12-01
43 |  |  | 迎接第三轮中央环保督察 | 一季度对全区环保督察中该落实情况进行督导检查 二季度迎接第三轮中央环保督察 三、四季度对环保督察反馈问题进行督导整改和销号工作 |  | 2025-12-01
44 | 徐 峰 | 文旅局 | 叫响卧龙泉等一批乡村网红景点，打造休闲农业样板 | 一季度设计旅游线路，对卧龙泉进行宣传 二季度利用网络媒体平台宣传卧龙泉乡村旅游 三季度开展文旅宣传，打造休闲农业样板 四季度利用网络媒体平台宣传，打造休闲农业样板 |  | 2025-12-01
45 |  |  | 挖掘叶赫满族特色文化内涵，聚焦“山叶石”旅游发展布局，将景点、采摘园、农家乐串 珠成链，丰富景区民俗旅游业态。配合市局等部门推动天津津滨智慧科技发展集团转山湖文旅项目开工建设 | 一季度配合相关部门提供转山湖文旅项目相关资料 二季度挖掘满族特色文化内涵，丰富旅游景区活动内容 三季度增加旅游景区特色文化活动内容，提高旅游景区知名度 四季度开展满族特色文旅宣传，提升景区知名度；配合相关部门推动转山湖文旅项目建设 |  | 2025-12-01
46 |  |  | 实施“红色+”旅游发展战略，打造红色研学、红色体验创新产品。 | 一季度开展红色旅游宣传，设计红色旅游线路 二季度依托红色旅游景区，宣传红色文化 三季度整合红色资源和旅游资源，促进红色文化与旅游融合发展，打造红色文化IP 四季度加强红色讲解员队伍建设，通过优化讲解服务，提升红色旅游教育品质 |  | 2025-12-01
47 |  |  | 拓展冰雪旅游思路，鼓励社会资本打造冰雪乐园 | 一季度宣传铁东区冰雪旅游活动；鼓励景区打造冰雪活动乐园，使淡季变旺季 二季度总结冬季冰雪活动开展情况 三季度谋划冬季冰雪活动 四季度推动冰雪旅游企业完善基础设施，提高服务质量，积极开展冰雪旅游宣传 |  | 2025-12-01
48 |  |  | 叫响卧龙泉打造休闲农业样板 | 一季度设计旅游线路，对卧龙泉进行宣传 二季度完成村庄规划和项目审批工作。利用网络媒体平台宣传卧龙泉乡村旅游 |  | 2025-12-02
49 |  |  | 挖掘叶赫满族特色文化内涵，推动天津津滨智慧科技发展集团转山湖文旅项目开工建设 | 一季度拟成立市、区项目服务专班，完成项目公司注册 二季度拟落实项目选址；挖掘满族特色文化内涵，丰富旅游景区活动内容 三、四季度拟完善项目有关手续，为开工建设做好准备；增加旅游景区特色文化活动内容，提高旅游景区知名度 |  | 2025-12-03
50 |  |  | 开展文化惠民活动；评定第五批铁东区非物质文化遗产项目名录工作 | 一季度举办百姓村晚文化演出，营造节日氛围 二季度扎实筹备第五批铁东区非物质文化遗产项目评定工作 三季度开展送演出下基层艺演出活动；完成第五批铁东区非物质文化遗产项目评定 四季度对非物质文化遗产项目进行宣传推广 |  | 2025-12-01
51 |  | 卫健局 | 全力推进铁东区紧密型城市医疗集团建设，实现覆盖率达到100% | 上半年：辖区八家社区卫生全部完成紧密型城市医疗集团对接建设任务； 下半年：结合基层医疗单位实际，开展部分特色专科建设，提升诊疗水平 |  | 2025-12-01
52 |  | 残 联 | 为有康复需求残疾人提供康复服务，康复服务率85%以上 | 一季度完成10% 二季度完成30% 三季度完成30% 四季度完成30% |  | 2025-12-01
53 |  | 教育局 | 全力推进第三中学附属小学新校址改造，适时启动办学，进一步优化教育资源 | 一季度完成20%。 区政府督办海银集团进一步完善校园围墙、及校园文化建设等项目清单 二季度完成70%。 1、校园围墙加高；2、进行校园文化建设；3、进行安全验收，验收合格具备使用条件后教育局接收 三季度完成10%适时启动办学 |  | 2025-09-01
54 | 杨嘉龙 | 工信局 | 经济运行主要指标任务 | 一季度工业增加值增幅目标高于全市增加值增幅目标 二季度工业增加值增幅目标高于全市增加值增幅目标； 三季度工业增加值增幅目标高于全市增加值增幅目标 四季度工业增加值增幅目标高于全市增加值增幅 |  | 2025-12-01
55 |  |  | 力争工业固定资产投资2.1亿元 | 一季度完成10％ 二季度完成40％ 三季度完成40％ 四季度完成10％ |  | 2025-12-01
56 |  |  | 壮大科技型企业队伍建设，加强科技型企业和高新技术企业培育工作 | 培育高新技术企业2户；培育科技型中小企业入库10户 |  | 2025-12-01
57 |  |  | 实施企业入规计划，把“四类”企业作为培育重点，加大中小企业入规政策扶持和指导服务力度 | 推动“小升规”，挖掘培育科技含量高、市场前景好的中小企业，培育“小升规”企业5户，全年力争实现入规企业1户 |  | 2025-12-01
58 |  |  | 深入挖掘一批具备培育条件的“专精特新”种子企业，为我区经济持续健康发展提供源源不断的内生动力 | 提高企业认识，提升创新能力，组织企业申报2025年国家级专精特新“小巨人”企业2户、省级“专精特新”中小企业3户 |  | 2025-12-01
59 |  | 政数局 | 深入推进“执法备案”改革工作 | 一季度进一步明确执法部门，完善执法人员名单 二季度组织执法人员培训，提高全区行政检查行为覆盖率 三季度深入各部门检查调研或到经营主体开展明察暗访，有针对解决或整改“执法备案”存在的问题，提升“我要执法”APP使用率 四季度：开展行政执法联合检查工作，营造法治化、规范化行政检查执法环境 |  | 2025-12-01
60 |  |  | 推进基层数据“一张表”系统应用 | 一、二季度前完成基层数据“一张表”培训 三、四季度前对基层全年政务外网运行情况进行排查 |  | 2025-12-01
61 |  | 商务局 | 全年社会消费品零售总额增速达到3.5% | 一季度引导辖区内商贸企业利用春节、元宵节等节假日期间开展促销活动，推动社零额增长，实现“开门红” 二季度配合市商务局开展汽车、家电、家居家装“以旧换新”消费补贴宣传活动，推动社零额增长 三季度加大力度推动商贸企业入规入统，为社零额增长带来“纯增量” 四季度实现全年社会消费品零售总额增长3.5%工作目标 |  | 2025-12-01
62 |  |  | 全年完成市级下达的招商引资工作各项任务指标 | 一季度分解全区任务指标并下发招商引资任务数，力争一季度开门红完成全年任务总数的10% 二季度完成各项工作任务指标的40% 三季度累计完成各项工作任务指标总数的的80% 四季度累计完成各项工作任务指标总数的的100% |  | 2025-12-01
63 |  |  | 不断点旺铁东三马路步行街特色街区“烟火气”，加快夜间经济提档升级 | 结合2025年“盛夏消费季”推动铁东三马路步行街开街，拉开我市夜经济序幕 |  | 2025-12-02
64 |  | 执法局 | 做好迎接第三轮中央环保督察检查整改工作 | 一季度召开会议，定人、定责、定岗 二季度制定第三轮中央环保督察整改方案 三季度按照方案整改落实 四季度对照整改任务，进行销号并做好材料收集归档工作 |  | 2025-12-01
65 |  | 民政局 | 2025年,每个街道、乡镇当年再建成老年助餐服务场所不少于３个,服务半径进一步扩大 | 一季度:完成10% 二季度:完成20% 三季度:完成30% 四季度:完成40% |  | 2025-12-01
注：此表中重点工作为区政府督查室针对《2024年区政府工作报告》进行梳理，并征求各部门及区级分管领导意见最终形成（黑体部分为市政府重点工作内容涉及铁东区工作任务），督查室将每季度开展督查，并将落实情况呈报区政府主要领导。