## Sheet1
2026年区政府重点工作任务清单
序号 | 责任部门 | 重点工作内容 | 阶段性目标 | 完成时限
1 | 财政局 | 地方级财政收入同口径增长与同期持平。 | 一季度：与去年同期持平； 二季度：与去年同期持平； 三季度：与去年同期持平； 四季度：与去年同期持平。 | 2026-12-01
2 | 发改局 | 全年开复工项目47个。 | 一季度：预计开复工项目29个； 二季度：预计开复工项目34个； 三季度：预计开复工项目44个； 四季度：预计开复工项目47个。 | 2026-12-01
3 | 发改局 | 重点服务业企业营业收入增速达到5%。 | 一季度：预计增速5%； 二季度：预计增速5%； 三季度：预计增速5%； 四季度：预计增速5%。 | 2026-12-01
4 | 住建局 | 2026年业主委员和物业管理委员会覆盖百分之75的住宅小区。 | 一季度：对未成立业主委员会和物业管理委员会的住宅小区进行全面摸排，了解基本情况； 二季度：对于符合条件的住宅小区推进成立业主委员会和物业管理委员会； 三季度：选举产生业主委员会和物业管理委员会委员； 四季度：发挥业主委员会和物业管理委员会作用。 | 2026-12-01
5 | 应急局 | 推进完成铁东区安全生产治本攻坚三年行动。 | 2026年底前形成重大事故隐患动态清零的常态化机制。 | 2026-12-01
6 | 兴东公司 | 叶赫味稻水稻生产及水稻销售。 | 一季度：水稻选种、建立生产计划及部分土地平整； 二季度：完成水稻育苗、插秧； 三季度：进行田间管理； 四季度：完成秋收及叶赫味稻大米售卖。 | 2026-12-01
7 | 兴东公司 | 谋划叶赫万亩水稻农文旅融合示范园项目。 | 上半年：完成项目区稻田画设计； 下半年：加强区域品牌知名度建设。 | 2026-12-01
8 | 人社局 | 开展系列有针对性的就业专项服务活动，开展“高校毕业生就业服务专项行动 ”、“送岗下乡宣传活动”等线上线下一系列招聘活动，有针对性地为农民工、下岗失业人员、就业困难人员提供岗位帮扶、技能帮扶、服务帮扶。 | 一季度：开展“高校毕业生就业服务专项行动 ”招聘会等活动； 二季度：通过“送岗下乡”“入户走访”等形式进行宣传； 三季度：开展多种形式的就业创业政策宣传，确保政策落地； 四季度：利用农闲季节为有求职意愿的就业困难人员、农村剩余劳动力提供就业帮扶。 | 2026-12-01
9 | 司法局 | “法律七进”普法工作。 | 一季度：开展习近平法治思想、民法典等“法律七进”宣传活动，针对“开学第一课”向中小学生开展校园普法安全教育，预防校园欺凌，助力青少年健康成长； 二季度：积极组织开展“民法典宣传月”、国家安全教育日等普法宣传活动； 三季度：深入开展“法律七进”活动，有针对性的宣传法律法规、以案普法； 四季度：开展“宪法宣传周”系列活动。 | 2026-12-01
10 | 司法局 | 提升行政执法监督效能，规范涉企行政执法，优化营商环境。 | 一季度：深化行政执法体制改革，贯彻落实涉企行政执法专项行动工作安排； 二季度：确保执法人员专题培训和开展执法案卷评查优质有效，推广柔性执法、说理式执法； 三季度：指导各执法单位完善细化包容审慎“四张清单”； 四季度：加强行政复议规范化建设，强化目标导向，压紧压实协调化解工作主阵地责任。 | 2026-12-01
11 | 司法局 | 创新矛盾化解机制，践行新时代枫桥经验，深化“矛盾纠纷帮帮团”多元调解模式，实现风险隐患早发现、早处置。 | 一季度：召开会议研究坚持和发展新时代“枫桥经验”工作，做好全年规划； 二季度：组织开展矛盾纠纷排查化解工作，聚焦征地拆迁、物业管理、企业用工等复杂疑难纠纷，启动“矛盾纠纷帮帮团”，推动重大隐患早处置； 三季度：开展帮帮团调解员培训，重点培训新时代“枫桥经验”内涵、多元调解技巧和方法； 四季度：依托一站式人民调解中心积极受理和开展人民调解工作，复杂矛盾纠纷多部门协同处置，实现矛盾纠纷一站式解决。 | 2026-12-01
12 | 司法局 | 规范行政复议案件受理流程，加大调节力度，凸显行政复议化解行政争议的主渠道作用。 | 第一季度：制定行政复议全流程受理方案，规范行政复议受理流程； 第二季度：完善行政复议委员会机制，促使在疑难案件审理时做到合法合规； 第三季度：创新加强听证工作，对于疑难案件采取委员会协同探讨机制，加大调节力度； 第四季度：在前三个季度工作完成后，做好总结提升工作，确保全年行政复议纠错率、败诉率在规定范围内。 | 2026-12-01
13 | 司法局 | 高质高效完成法律援助工作。 | 一季度：制定年度计划，优化服务网络，明确“应援尽援、应援优援”年度目标； 二季度：聚焦农民工、残疾人、妇女、未成年人等群体，畅通“绿色通道”； 三季度：开展《法律援助法》、《吉林省法律援助条例》宣传，提升公众知晓率； 四季度：进行年度总结评估，加强队伍能力建设。 | 2026-12-01
14 | 农业农村局 | 推进农村综合改革转移支付项目。 | 一季度：完成项目规划设计； 二季度：完成项目招投标，项目开工； 三季度：项目竣工； 四季度：完成项目验收。 | 2026-12-02
15 | 农业农村局 | 农村土地30年延包试点工作。 | 一季度：培训宣传成立机构调查摸底； 二季度：规范制定延包方案； 三季度：开展权属调查审核公示； 四季度：土地完成30年延包工作。 | 2026-12-03
16 | 农业农村局 | 加速推进农业现代化，扛牢黑土地保护责任，适度推广种植新技术，确保粮食产量稳产高产。 | 一季度：下达分解粮食作物播种面积任务指标，做好春耕生产准备工作；5月末前，完成粮食作物春耕播种工作； 二季度：6月末前，核定粮食作物实际播种面积； 三季度：加强田间管理和防灾减灾，9月末前，对主要粮食作物进行秋收测产； 四季度：完成粮食产量统计。 | 2026-12-03
17 | 农业农村局 | 抓好畜牧业生产稳产保供，千方百计解决养殖环节存在的瓶颈问题，加大规模化养殖场备案力度。 | 一季度:确定下发畜牧生产发展目标分解到乡镇，将畜牧生产发展目标任务纳入农业农村工作要点，确保完成全年稳产保供任务； 二季度：做好畜牧业生产统计工作，加大规模化养殖场备案管理力度，确保完成半年畜牧生产发展目标，落实畜牧业项目实施，推进梅花鹿产业发展； 三季度：做好畜牧业生产统计工作，推进梅花鹿产业发展； 四季度：做好畜牧业生产统计工作，确保完成全年畜牧生产发展目标，畜牧业项目验收绩效考核工作。 | 2026-12-03
18 | 林水局 | 推进中小河流条子河塔山水库溢洪道出口至天成玉米段治理项目。 | 上半年：完成全部施工； 下半年：完成验收和财审决算。 | 2026-12-01
19 | 林水局 | 开展转山湖水库和塔山水库大坝安全鉴定工作。 | 上半年：2026年6月底前完成项目委托或招投标； 下半年：2026年10月底前完成安全鉴定报告书审定；年底前完成全部收尾工作。 | 2026-12-01
20 | 林水局 | 加强农村供水维修养护工作，努力向上争取维养资金不低于40万元（2025年为36万元）。 | 及时做好供水维护工作，全力对接上级水利部门，积极争取资金支持，力争年底前实现争取上级资金不低于40万元。 | 2026-12-01
21 | 河湖 管理中心 | 迎接第三轮中央环保督察。 | 上半年：对全区环保督察中该落实情况进行督导检查； 下半年：迎接环保督察，对环保督察反馈问题进行督导整改和销号工作。 | 2026-12-01
22 | 生态 环境分局 | 扎实推进秸秆禁烧工作。 | 一季度：指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作； 二季度：指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作，秸秆离田率达到85%以上； 三季度：指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作； 四季度：指导各乡镇按照省市要求，科学应对秸秆禁烧工作，完成下一年度的秸秆禁烧计划。 | 2026-12-01
23 | 教育局 | 为重点中小学更新电子白板，更换课桌椅，通过完善硬件设施优化教学条件，提升办学能力。 | 为第三中学和铁东实验小学购置电子白板，为第二中学采购课桌椅，规定三所学校依规通过政采云平台进行自行采购，秉持“节俭高效，物有所值”原则完成比价议价。完成采购、安装、调试、验收、请款和拨付等环节。 | 2026-03-01
24 | 卫健局 | 铁东区适龄妇女“两癌”（宫颈癌及乳腺癌）筛查工作。 | 一季度：1、制定方案、制度；2、加强宣传，落实具体工作；3、与妇联、民政、街道、社区、乡镇卫生院、社区卫生服务中心沟通协调，确保全年任务顺利完成；4、完成宫颈癌筛查及录入100人，乳腺癌筛查及录入100人； 二季度：完成宫颈癌筛查及录入300人，乳腺癌筛查及录入300人； 三季度：完成宫颈癌筛查及录入300人，乳腺癌筛查300人； 四季度：1、完成宫颈癌筛查及录入100人，乳腺癌筛查及录入100人；2、整理全年筛查档案及相关资料。 | 2026-12-01
25 | 残 联 | 为有康复需求残疾人提供康复服务，康复服务率 %以上（具体任务目标等待上级残联部门下达）。 | 待市里考核方案确定后，明确最终任务数。 | 2026-12-02
26 | 退军局 | 加强退役军人就业创业，联系相关企业，提供就业岗位200个。 | 上半年：通过线上和线下相结合的方式为退役军人提供就业岗位；完成50%； 下半年：通过线上和线下相结合的方式为退役军人提供就业岗位；完成50%。 | 2026-12-01
27 | 退军局 | 加强铁东烈士陵园管理建设。不断提升整体建设环境和服务质量，开展宣讲红色故事，打造爱国教育主义基地。 | 上半年：利用清明节开展主题教育活动，完成50%； 下半年：利用烈士纪念日开展主题教育活动，完成50%。 | 2026-12-02
28 | 文旅局 | 叫响特色文旅品牌，配合推进叶赫转山湖文旅项目建设，开展景区、乡村旅游经营单位评定工作。 | 一季度：开展文旅宣传，活跃冬季旅游市场；与天津津滨集团对接，配合市局对协议条款内容进行修改，争取达成一致； 二季度：指导各景区旅游旺季前策划相关主题活动，推出旅游产品创新演绎活动内容，丰富旅游市场；叶赫转山湖项目若合同达成，按照合同条款准备前期工作； 三季度：开展卧龙泉A级旅游景区评定工作；叶赫转山湖项目若合同达成，协调各相关部门办理相关手续； 四季度：推进北大岭滑雪场招商工作；商谈叶赫转山湖项目开工事宜，力争早日开工建设。 | 2026-12-03
29 | 文旅局 | 开展丰富多彩的体育赛事活动，完善体育基础设施建设。 | 一季度：举办2026年四平市冬季雪地足球争霸赛； 二季度：确定配备健身器材场地； 三季度：完成器材安装。 | 2026-09-01
30 | 文旅局 | 配合推进叶赫转山湖文旅项目建设。 | 一季度：与天津津滨集团对接，配合市局对协议条款内容进行修改，争取达成一致； 二季度：叶赫转山湖项目若合同达成，按照合同条款准备前期工作； 三季度：开展卧龙泉A级旅游景区评定工作；叶赫转山湖项目若合同达成，协调各相关部门办理相关手续； 四季度：推进北大岭滑雪场招商工作；商谈叶赫转山湖项目开工事宜，力争早日开工建设。 | 2026-12-01
31 | 文旅局 | 对山叶石旅游进行宣传推广。 | 一季度：突出冬季冰雪旅游资源和自然资源，结合春节文化，推广铁东区历史文化景点； 二季度：围绕四平市烈士陵园、铁东烈士陵园等地取景，弘扬红色文化，同时做好暑假前预热，营造休闲氛围； 三季度：深入挖掘历史文化，如叶赫那拉城的满族文化体验、叶赫东城、西城遗址的历史故事； 四季度：结合跨年活动，推广铁东区节庆资源；全面开启冰雪活动宣传。 | 2026-12-01
32 | 文旅局 | 推进历史文化遗产保护、传承、宣传工作。 | 一季度：开展“非遗贺新春寻味中国年”主题宣传活动；准备第四次文物普查基础资料，迎接省第四次文物普查领导小组验收； 二季度：开展区级征集非遗项目线索；做好迎接国家第四次文物普查领导小组抽检工作； 三季度：对征集的非遗项目线索开展核查；对第四次文物普查新发现文保单位进行公示； 四季度：组织开展区级非遗项目认定工作。 | 2026-12-01
33 | 政数局 | 提升“一网通办”能力，全区政务服务事项“全程网办”率不低于95%。 | 一季度：根据省政数反馈全程网办率数据情况组织各相关部门调整政务服务事项网办率； 二季度：根据省政数反馈全程网办率数据情况组织各相关部门调整政务服务事项网办率； 三季度：根据省政数反馈全程网办率数据情况组织各相关部门调整政务服务事项网办率； 四季度：根据省政数反馈全程网办率数据情况组织各相关部门调整政务服务事项网办率。 | 2026-12-01
34 | 政数局 | 推进专用信用报告（无违法违规证明版）深度应用。 | 一季度：对“信用报告”工作，即专用信用报告查询流程通过政府网站、政务服务公众号、政务服务中心大屏幕等平台的加大宣传，充分利用； 二季度：面向重点行业经营主体开展专题宣传培训； 三季度： 逐步增加经营主体查询专用信用报告的数量，充分应用和推广； 四季度：集中深入企业对信用报告应用和推广满意度调查。 | 2026-12-01
35 | 民政局 | 对铁东区户籍8类老人常态化巡访。 | 一季度：经招投标确定四平市万嘉慧养老服务有限公司负责2026年巡访关爱项目，对8类老人进行巡访关爱工作，实现巡访率100%； 二季度：对8类老人进行巡访关爱工作，实现巡访率100%； 三季度：对8类老人进行巡访关爱工作，实现巡访率100%； 四季度：对8类老人进行巡访关爱工作，实现巡访率100%。 | 2026-12-01
36 | 民政局 | 对2026年铁东辖区低保家庭、脱贫家庭中被大学专科及以上院校录取的应届考生给予一次性救助。 | 1.对2026年各乡镇街困难考生进行摸底排查，初步筛选符合条件名单，通过多种渠道广泛宣传，帮助困难学子缓解上学难； 2.高考结束后，对上报情况进行审核，依据资助标准，综合评估后确定名单； 3.将符合救助名单上报市慈善总会审批，建立跟踪机制，确保助学金发放到受助学生手中。 | 2026-12-01
37 | 信访局 | 重点信访案件化解，推进信访法治化工作。 | 一季度：全国、省、市两会排查、化解、稳控工作，推进信访法治化工作； 二季度：重点信访案件攻坚化解和进京访办结率30%，《信访工作条例》宣传，处理各种信访突发事件及重要节点维稳任务； 三季度：重点信访案件攻坚化解和进京访办结率60%，对上半年工作进行总结，研究下半年具体工作以及处理各种突发信访事件； 四季度：重点信访案件攻坚化解和进京访办结率达到100%，持续推进各项信访工作，完成各项年度考核。 | 2026-12-01
38 | 商务局 | 全年社会消费品零售总额增速达到？%（待市里考核方案确定后，明确最终任务数） | 一季度：聚焦汽车、家电等大宗消费，配合市里持续开展补贴活动，做好各级补贴政策宣传工作，联动欧亚及重点车企扩大补贴覆盖面推动社零额增长，实现“开门红”； 二季度：推出“烤肉季”、“满族美食季”、“烧烤季”系列美食季活动，让铁东美食深入人心，带动消费额稳步提升； 三季度：加大力度推动商贸企业入规入统，为社零额增长带来“纯增量”； 四季度：实现全年社会消费品零售总额增长？（待市里考核方案确定后，明确最终任务数） | 2026-12-01
39 | 商务局 | 聚焦装备制造、医药食品等五大产业，新谋划产业类项目10个，新签约招商项目8个。（待市里考核方案确定后，明确最终任务数） | 一季度：新谋划产业类项目预计完成任务数的50%，新签约招商项目预计完成任务数的10%； 二季度：新谋划产业类项目预计完成任务数的50%，新签约招商项目预计完成任务数的40%； 三季度：新签约招商项目预计完成任务数的40%； 四季度：新签约招商项目预计完成任务数的10%。 | 2026-12-01
40 | 工信局 | 经济运行主要指标任务。 | 上半年：规上工业增加值增幅实现正增长； 下半年：规上工业增加值增幅实现正增长。 | 2026-12-02
41 | 工信局 | 实施企业入规计划，把“四类”企业作为培育重点，加大中小企业入规政策扶持和指导服务力度。 | 推动“小升规”，挖掘培育科技含量高、市场前景好的中小企业，重点培育“小升规”企业5户，全年力争实现入规企业3户。 | 2026-12-03
42 | 工信局 | 深入挖掘一批具备培育条件的“专精特新”种子企业，为我区经济持续健康发展提供源源不断的内生动力。 | 提高企业认识，提升创新能力，组织企业申报2025年国家级专精特新“小巨人”企业1户、省级“专精特新”中小企业3户。 | 2026-12-04
43 | 工信局 | 壮大科技型企业队伍建设，加强科技型企业和高新技术企业培育工作。 | 培育高新技术企业2户；培育科技型中小企业入库15户。 | 2026-12-05
44 | 工信局 | 突出重点工业企业的拉动作用，继续深化“一企一策”机制，帮助企业解决资金、用工等难题。 | 落实区领导包保责任制，定期走访调研，了解企业需求，收集企业在资金、用工、项目审批、土地房产等方遇到的难点赌点问题，建立企业诉求“收集—交办—督办—反馈”闭环机制，筑牢我区经济发展“压舱石”。 | 2026-12-05
45 | 执法局 | 做好迎接中央环保督查检查整改工作。 | 一季度：召开会议，定人、定岗、定责； 二季度：制定中央环保督察整改方案； 三季度：按照方案整改落实； 四季度：对照整改任务，进行销号并做好材料收集归档工作。 | 2026-12-06
46 | 公安分局 | 常态化开展矛盾纠纷排查，现风险隐患源头防控、就地化解。 | 一季度：深入排查化解矛盾纠纷，按照各级领导批示要求，联通综治中心，深入排查各类矛盾纠纷，及时采取干预处置措施，能够疏导化解的要迅速化解到位，对职责单位发的及时分流，推动源头化解，实质化解； 二季度：深入排查化解矛盾纠纷，按照各级领导批示要求，联通综治中心，深入排查各类矛盾纠纷，及时采取干预处置措施，能够疏导化解的要迅速化解到位，对职责单位发的及时分流，推动源头化解，实质化解； 三季度：深入排查化解矛盾纠纷，按照各级领导批示要求，联通综治中心，深入排查各类矛盾纠纷，及时采取干预处置措施，能够疏导化解的要迅速化解到位，对职责单位发的及时分流，推动源头化解，实质化解； 四季度：深入排查化解矛盾纠纷，按照各级领导批示要求，联通综治中心，深入排查各类矛盾纠纷，及时采取干预处置措施，能够疏导化解的要迅速化解到位，对职责单位发的及时分流，推动源头化解，实质化解。 | 2026-12-01
47 | 公安分局 | 常态化开展“九小场所”消防安全隐患排查，坚决遏制重特大事故发生。 | 一季度：完成一次九小场所消防监督检查，发现隐患，当场整改或限期整改，未整改或存在重大安全隐患的，及时联系相关部门进行移交。加强与应急、消防等部门对接； 二季度：完成一次九小场所消防监督检查，发现隐患，当场整改或限期整改，未整改或存在重大安全隐患的，及时联系相关部门进行移交。加强与应急、消防等部门对接； 三季度：完成一次九小场所消防监督检查，发现隐患，当场整改或限期整改，未整改或存在重大安全隐患的，及时联系相关部门进行移交。加强与应急、消防等部门对接； 四季度：完成一次九小场所消防监督检查，发现隐患，当场整改或限期整改，未整改或存在重大安全隐患的，及时联系相关部门进行移交，加强与应急、消防等部门对接。 | 2026-12-01